## 目次
目次
ガントチャートシート
モデルシート
モーションシート
BGMシート
SEシート
テクスチャシート
プログラムシート
概要シート

## ガントチャート
目次に戻る
 | time axis 2019-10-15 to 2020-01-24
| (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金)
丹羽
佐野
佐藤(安)
小林
山下
荘司
荒谷
休
み
休
み
休
み
休
み
休
み
休
み
休
み
休
み
休
み
ふゆやすみ
卒
プ
レ
当
日
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
版
α
版
β
版
マ
ス
タ
|
版
AIの処理
AIの処理
休
み
AIの処理
結合
プレイヤー処理
ス
ポ
|
ツ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
テリトリー取得の処理
結合
テリトリー
取得の処理
プレイヤー処理
プレイヤー処理
テリトリー
取得の処理
フィールドの処理
AIの処理
フィールドの処理
AIの処理
AIの処理
AIの処理
キャラセレクトの処理
キャラセレクトの処理
結合
リザルトの処理
型分け処理の準備
速度型の処理
速度型の処理
パワー型の処理
パワー型の処理
地雷型の処理
地雷型の処理
プレイヤーの値調整
プレイヤーの値調整
タイトルの処理
タイトルの処理
AIの処理
結合
デバッグ&調整
デバッグ&調整
デバッグ&調整
ブースに必要なものを作成
ブースに必要なものを作成
デバッグ&調整
仕様書作成
簡易
マップ制作
仕様書作成
ロゴリソース作成
図形作成の処理
簡易
マップ制作
サウンド、テクスチャ作成
マップ制作
マップ制作
仕様書の見直し
仕様書の見直し
チュートリアルの作成
チュートリアルの作成
サウンド、テクスチャ作成
仕様書の見直し
プログラムのリザーブ
仕様書の見直し
ランキングの処理
発表会で出た要望反映
発表会で出た要望反映
各画面の調整
AIの調整
AIの調整
サウンド、テクスチャ作成
サウンド、テクスチャ作成
プログラムのリザーブ
各画面の調整
各画面の調整
発表会で出た要望反映
発表会で出た要望反映
プログラムのリザーブ
プログラムのリザーブ
マップの調整
プログラムのリザーブ
プログラムのリザーブ
プログラムのリザーブ
ブースに必要なものを作成
ブースに必要なものを作成
ブースに必要なものを作成
ブースに必要なものを作成
ブースに必要なものを作成
ブースに必要なものを作成
ブースに必要なものを作成
ブースに必要なものを作成
オブジェクトモデリング
キャラモデリング&モーション作成
キャラモデリング&モーション作成
キャラモデリング&モーション作成
オブジェクト
モデリング
オブジェクト
モデリング
キャラモデリング
&モーション作成
キャラモデリング
&モーション作成
オブジェクトモデリング
オブジェクトモデリング
ブースに必要なものを作成
ブースに必要なものを
洗い出し
キャラモデリング&モーション作成
ブースに必要なものを作成
ブースに必要なものを作成
ブースに必要なものを作成
ブースに必要なものを作成
結合
ブースに必要なものを作成
ブースに必要なものを作成
仕様書の見直し
仕様書の見直し
ブ|ス設計

## モデル
目次に戻る
モデルリスト
進行度 | ファイル名(.x) | 用途 | 担当者 | 備考
完了 | AudienceSeats | 観客席 | 荘司 | 最下部側面にスタジアムバナー貼るかも
完了 | Monitor000 | 観客席上の巨大モニター | 荘司 | 右の画像を参考に
完了 | Bench000 | ベンチ | 荘司 | 右の画像を参考に
完了 | Camera000 | カメラ | 荘司 | 三脚立てのあれ | 観客席モニター
完了 | Trophies000 | 優勝トロフィー | 荘司 | WCの優勝トロフィー的なやつ
完了 | Beacon000 | 領地ビーコン | 荘司 | コアラのマーチの箱みたいな形
完了 | mine000 | 地雷 | 荘司
ベンチ

## モーション
目次に戻る
モーションリスト
速度型 |  |  | 完成
進行度 | モーション番号 | アクション | フレーム数 | 担当者 | 備考
待機 | 0 | ニュートラル | ー | 荒谷
待機 | 1 | 移動(ダッシュ) | ー | 荒谷 | 軽快そうに。
待機 | 2 | 攻撃 | ー | 荒谷 | 攻撃速度は早めに。
待機 | 3 | 吹っ飛び | ー | 荒谷
待機 | 4 | ダウン | ー | 荒谷
待機 | 5 | 起き上がり | ー | 荒谷
待機 | 6 | リザルト | ー | 荒谷 | 喜び(未定)
待機 | 7 | リザルト2 | ー | 荒谷 | 悔しがる(未定)
重量型 |  |  | 完成
進行度 | モーション番号 | アクション | フレーム数 | 担当者 | 備考
待機 | 0 | ニュートラル | ー | 荒谷
待機 | 1 | 移動(ダッシュ) | ー | 荒谷 | 体感もっさりした挙動。
待機 | 2 | 攻撃 | ー | 荒谷 | 振り回す前の予備動作あり、全体的に遅め。
待機 | 3 | 吹っ飛び | ー | 荒谷
待機 | 4 | ダウン | ー | 荒谷
待機 | 5 | 起き上がり | ー | 荒谷
待機 | 6 | リザルト | ー | 荒谷 | 喜び(未定)
待機 | 7 | リザルト2 | ー | 荒谷 | 悔しがる(未定)
地雷型 |  |  | 完成
進行度 | モーション番号 | アクション | フレーム数 | 担当者 | 備考
待機 | 0 | ニュートラル | ー | 荒谷 | リュック紐を抱え込んでるような姿勢。
待機 | 1 | 移動(ダッシュ) | ー | 荒谷 | 背負ってるリュックは動かなくて大丈夫。
待機 | 2 | 攻撃 | ー | 荒谷 | しゃがんで、床に罠を設置する。
待機 | 3 | 吹っ飛び | ー | 荒谷
待機 | 4 | ダウン | ー | 荒谷
待機 | 5 | 起き上がり | ー | 荒谷
待機 | 6 | リザルト | ー | 荒谷 | 喜び(未定)
待機 | 7 | リザルト2 | ー | 荒谷 | 悔しがる(未定)

## BGM
目次に戻る
BGMリスト
進行度 | ファイル名(.wav) | 使用用途 | 担当者 | 備考
完了 | title000 | タイトル | 佐野
待機 | select000 | セレクト | 佐野
待機 | tutorial000 | チュートリアル | 佐野
完了 | game000 | ゲーム | 佐野
完了 | game001 | ゲーム | 佐野 | 実装未定
完了 | result000 | リザルト | 佐野 | 勝者
待機 | ranking000 | ランキング | 佐野 | ランキング等、追加分

## SE
目次に戻る
SEリスト
進行度 | ファイル名(.wav) | 使用用途 | 担当者 | 備考
完了 | decide000 | 決定音 | 佐野
完了 | cancel000 | キャンセル | 佐野
完了 | select000 | セレクト | 佐野
完了 | count_down000 | カウントダウン(開始時) | 佐野
完了 | game_start000 | ゲームスタート | 佐野
完了 | time_announce000 | タイムアナウンス | 佐野
完了 | count_down001 | カウントダウン(終了時) | 佐野
完了 | game_finish000 | ゲーム終了 | 佐野
待機 | result000 | リザルト、順位発表 | 佐野
待機 | top_presen000 | トップ3発表 | 佐野
完了 | pause_open000 | ポーズ開始 | 佐野
待機 | point_get000 | ポイント獲得 | 佐野
完了 | dash000 | 足音(ダッシュ) | 佐野
待機 | fly_away000 | 吹っ飛び | 佐野
完了 | down000 | ダウン | 佐野
待機 | attack_fast000 | 攻撃(速度型) | 佐野
待機 | hit_fast000 | 攻撃命中(速度型) | 佐野
待機 | attack_power000 | 攻撃(重量型) | 佐野
待機 | hit_power000 | 攻撃命中(重量型) | 佐野
待機 | put_trap000 | 設置(特殊型) | 佐野
待機 | hit_trap000 | 攻撃命中(特殊型) | 佐野
完了 | teritory_get000 | 領地確保 | 佐野
完了 | audience000 | 観客の歓声(おぉー!) | 佐野
完了 | audience001 | 観客の歓声(がっかり) | 佐野
完了 | teritory_disturb000 | 領地確保妨害 | 佐野

## テクスチャ
目次に戻る
テクスチャリスト
進行度 | ファイル名(.jpg .png) | 使用用途 | アニメーション | パターン数 | 担当者 | 備考
途中 | title_logo000.png | タイトルロゴ | ー | ー | 丹羽 | 時間経過でカラー変更
待機 | title_Select000.png | タイトルセレクト | ー | ー | 丹羽 | Game Mode(選択時、時間経過でカラー変更)
待機 | title_Select001.png | タイトルセレクト2 | ー | ー | 丹羽 | Tutorial(選択時、時間経過でカラー変更)
待機 | title_Select002.png | タイトルセレクト3 | ー | ー | 丹羽 | Option(選択時、時間経過でカラー変更)
待機 | country_Select000.png | 国旗選択 | ー | ー | 丹羽 | 国旗を囲うように四角のテクスチャ？
待機 | country_Select001.png | 国旗選択確認 | ー | ー | 丹羽 | 確認テキスト
待機 | chara_Select000.png | キャラ選択 | ー | ー | 丹羽 | キャラ選択時の回転カーソル
待機 | chara_Select001.png | キャラ性能説明 | ー | ー | 丹羽 | 性能説明テキスト
待機 | chara_Select002.png | キャラ選択確認 | ー | ー | 丹羽 | 確認テキスト
完了 | game_start.png | ゲーム開始時カウントダウン | ー | ー | 丹羽 | START!!
完了 | time_announce000.png | タイムアナウンス | ー | ー | 丹羽 | 残り○○秒！！
待機 | advance_cursor000.png | キャラ方向ガイドカーソル | ー | ー | 丹羽 | キャラの足元を囲うように
待機 | minimap_bg000.jpg | ミニマップ | ー | ー | 丹羽 | 画面中央に配置(.jpg)
待機 | minimap_chara000.png | ミニマップ上のキャラ位置 | ー | ー | 丹羽 | キャラの位置によって変動(.jpg)
完了 | game_finish000.png | ゲーム終了時カウントダウン | ー | ー | 丹羽 | TIME UP!!
待機 | rank000.png | 順位 | ー | ー | 丹羽 | 1st~8th(1~3位だけ発光あり)
待機 | winner000.png | 勝者発表 | ー | ー | 丹羽 | プレイヤー○○の勝ち！
待機 | ranking_logo.png | ランキングロゴ | ー | ー | 丹羽 | Ranking
待機 | pause_bg000.jpg | ポーズ背景 | ー | ー | 丹羽 | いつもの(背景デザイン未定)
待機 | pause_select000.png | Continue | ー | ー | 丹羽 | 選択時、カラー変更
待機 | pause_select001.png | Quit | ー | ー | 丹羽 | 選択時、カラー変更
待機 | Option000~001.png | 決定、キャンセル | ー | ー | 丹羽 | はい、いいえ
待機 | Option002.png | タイトルに戻る | ー | ー | 丹羽 | 画面右下に配置？
待機 | Option002.png | オプションモード | ー | ー | 丹羽 | 各種調整に必要なガイドテキスト

## プログラム
目次に戻る
プログラムリスト
進行度 | 処理内容 | 担当者 | 備考
完了 | テリトリーの処理 | 佐藤(安)
待機 | 速度型の処理 | 山下
待機 | パワー型の処理 | 山下
待機 | 地雷型の処理 | 山下
待機 | 速度型AIの処理 | 小林
待機 | パワー型AIの処理 | 小林
待機 | 地雷型AIの処理 | 小林
待機 | タイトルの処理 | 佐藤(安)
途中 | キャラセレクトの処理 | 佐藤(安)
待機 | チュートリアルの処理 | 丹羽
待機 | リザルトの処理 | 佐藤(安)
待機 | ランキングの処理 | 佐藤(安)
完了 | フィールドの処理 | 佐藤(安)
待機 | オブジェクトの処理 | 山下
待機 | エフェクトの処理 | 山下

## 概要
目次に戻る
自分の名前 | 丹羽
※枠の色で仕事内容を分けています
・・・
プログラム関係
・・・
リソース関係
・・・
ブース関係
・・・
企画関係
・・・
その他

## Data (hidden)
待機 | 丹羽
途中 | 佐野
完了 | 佐藤(安)
小林
山下
荘司
荒谷
無し