## ガントチャート
 | time axis 2019-11-22 to 2020-01-24
| (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金)
佐野 | bar: 2019-11-29; 2019-12-20
荘司 | bar: 2019-11-29; 2019-12-20
荒谷 | bar: 2019-11-29; 2019-12-20
休
み
休
み
休
み
休
み
ふゆやすみ
卒
プ
レ
当
日
α
版
β
版
マップの調整
ワインセラー作成
マップイベント・備品作成
マップイベント作成
説明書作成
マップイベント作成
ポスターと看板の作成
備品のブラッシュアップ
備品のブラッシュアップ
マ
ス
タ
|
版
各種ヘルプ
ワインセラー作成
備品調達
各種ヘルプ
αフィードバック
備品のブラッシュアップ
備品のブラッシュアップ
ポスターと看板の作成
備品のブラッシュアップ
備品のブラッシュアップ
休
み
ブース設計・最終調整
ブース設計・最終調整
ブース設計・最終調整

## 材料リスト
材料の詳細
商品名 | 単価 | 数 | 合計 | 割り勘額(7人) | 持ち込み担当
ダンボール | 0 | 20 | 0 | 0 | 無料 | アークスから調達。(大ペット段ボール前提)
画用紙 | 108 | 2 | 216 | 30.8571 | 購入 | 100均で購入。
空き瓶(プラ) | 100 | 25 | 2500 | 357.1429 | 購入 | ウェルチのボトルを使用。
グラス(プラ) | 150 | 6 | 900 | 128.5714 | 購入 | ダイソーで購入。
メニュー(説明書) | 200 | 2 | 400 | 57.1429 | 作成 | 100均で購入。(捜索中)
コースター | 0 | 4 | 0 | 0 | 無料 | 卒プレ前日に到着(予定)
シャンデリア(ダ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 作成
ワインセラー(ダ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 作成
テーブルクロス | 0 | 1 | 0 | 0 | 学校 | ダイソーで購入(予定)
ユニフォーム | 0 | 4 | 0 | 0 | 荘司 | 卒プレ前日に到着(予定)
モニタ(大) | 0 | 4 | 0 | 0 | 丹羽 | 卒プレ前日に到着(予定)
モニタ(特大) | 0 | 1 | 0 | 0 | 学校
パソコン | 0 | 4 | 0 | 0 | 各自
USBハブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 丹羽
マウス | 1500 | 4 | 6000 | 857.1429 | 購入
ピンポン玉(6個入り) | 1598 | 1 | 1598 | 228.2857 | 購入
予備コントローラー | 0 | 4 | 0 | 0 | 各自
|  |  | 11614 | 1659.1429

## ブース設計図
テーブル
|  | 黄色部分にはポスターを掲載する。 ※実際には場所はとらない 筐体左右にはチームロゴ、タイトルロゴ。 モニター前のテーブルはL字型に配置し、 側面部分にワインセラーを配置。 シャンデリアは中央に配置(予定)。 |  |  | テーブル上には瓶を多数(15個くらい)と、グラスを６個、メニュー表を２つ配置。 テーブル裏(下)には空き瓶を置く。 テーブルクロスに関しては未定。
イス
ワインセラー
イス | コントローラ |  |  | テーブル裏
モニター | 観客用モニタ |  |  | メニュー表
テーブル | 展示・ポスター
ブース設計図

## 備品デザイン
備品リスト | 個数 | 材質 | 配置場所 |  | 備考
筐体本体 | 1 | 段ボール | ブース左部 |  | 左右と背面にポスター掲示
観客用モニター | 1 | ー | 待機場所 |  | 配線は床付け、テープ等で固定
ワインセラー | 1 | 段ボール | テーブル上
シャンデリア | 1 | 段ボール | 待機場所 |  | 全体のバランスをみて検討
テーブルクロス | ? | ー | テーブル上 |  | 全体のバランスをみて検討
メニュー表 | 2 | 段ボール？ | テーブル上 |  | 中身(説明書)はラミネート加工
空き瓶 | 25 | プラスチック | テーブル上・下 |  | 数に変動の可能性あり
グラス | 6 | プラスチック | テーブル上
ポスター等の掲示物 | ? | ー | ブース全域
筐体本体
段ボール同士の接合面はテープで固定。 その上から色付きの紙等を貼ってカモフラする。左右の面にはチームロゴ・ゲームロゴを掲示。 背面には、大型ポスターを掲載。
ワインセラー
空き瓶の内蔵量は8本前後の予定。 細かなディテールは雰囲気で問題なし。
テーブルクロス
デザインは、敢えて黒を基調としたものを使用。予算を加味した上で判断する要素なので、 現時点では採用未定。
メニュー表
メニュー表はコルク製(クイックなら別)。 クイックメニュー型を前提とするなら、 右側に操作方法、左側にゲーム概要が望ましい。 (一枚前提なら裏表印刷でもよいかもしれない) 中身の説明画像はラミネート加工。
空き瓶・グラス
ウェルチ式のペットボトルの空を使う。 ※左図のような形を想定。 値段が跳ねては本末転倒なので、予算と検討。 100均で良いのがあったらシフトする可能性あり
ポスター等、掲示物のデザイン
タイトルロゴ、チームロゴ、スクショ等 ※左図は現在のイメージ図 サイズと印刷数はブースの規模次第
備品デザイン